## Hoja1
| Inicio | Elaboración | Construcción |  |  |  | Transición | Resultados |  | It1 |  |  |  |  | It2 |  |  |  |  | It3 |  |  |  |  | It4 |  |  |  |  | It5 |  |  |  |  | Total Horas
Iteración | It0 | It1 | It2 | It3 | It4 | It5 | Itf |  |  | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P
Coste | 1000 | 2240 | 2000 | 1880 | 1540 | 1780 | 2000 | 12440 | R1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 |  | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 78
Duración | 50 | 112 | 100 | 94 | 77 | 89 | 28 | 550 | R2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |  | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 81
Agenda | Semana 1 | Semana 3 Miercoles | Semana 5 Miercoles | Semana 7 Miércoles | Semana 9 Lunes | Semana 10 Domingo | Semana 11 Jueves | 11 Semanas | R3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 81
[9 empty] | R4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 86
[9 empty] | R5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 82
[9 empty] | R6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |  | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 |  | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 82
| 50 h = 1 semana (Lunes a domingo) | [7 empty] | Total horas | It1 R: 84; It2 R: 104; It3 R: 102; It4 R: 98; It5 R: 102 | 490
| 1 dia = 7 h | [7 empty] | Total coste | It1 R: 1680; It2 R: 2080; It3 R: 2040; It4 R: 1960; It5 R: 2040 | 9800
Hubo dos semanas al final que no tocamos el proyecto por lo que esta estimacion SI esta mal | [9 empty] | It3 A: A partir de aquí nos dividimos en grupos
Hay cosas que no hemos terminado de implementat
No sabemos como ponerlo en la planificacion