## Hoja1
| Inicio | Elaboración | Construcción |  |  |  | Transición | Resultados |  | It1 |  |  |  |  | It2 |  |  |  |  | It3 |  |  |  |  | It4 |  |  |  |  | It5 |  |  |  |  | Total Horas
Iteración | It0 | It1 | It2 | It3 | It4 | It5 | Itf |  |  | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P
Coste | 1000 | 2240 | 2000 | 1880 | 1540 | 1780 | 2000 | 12440 | R1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 |  | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 78
Duración | 50 | 112 | 100 | 94 | 77 | 89 | 28 | 550 | R2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 |  | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 76
Agenda | Semana 1 | Semana 3 Miercoles | Semana 5 Miercoles | Semana 7 Miércoles | Semana 9 Lunes | Semana 10 Domingo | Semana 11 Jueves | 11 Semanas | R3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 79
[9 empty] | R4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 80
[9 empty] | R5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 79
[9 empty] | R6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 |  | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 |  | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 80
| It0: 50 h = 1 semana (Lunes a domingo) |  |  | Total horas | 112 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 472
| It0: 1 dia = 7 h |  |  | Total coste | 2240 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 1880 |  |  |  |  | 1540 |  |  |  |  | 1780 |  |  |  |  | 9440